| **Nr. crt.** | **Etapa procedurii** | **Responsabil** | **Act/document** | **Dată/Termen** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declanșarea procedurii de selecție | Consiliul de Administrație | Decizie CA nr. 29/10.09.2025 | **10.09.2025** |
| 2 | Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor | Consiliul de Administrație | Decizie CA nr. 39/10.09.2025 și nr. 42/10.09.2025 | **10.09.2025** |
| 3 | Elaborarea și prezentarea componentei inițiale a Planului de selecție + Scrisoarea de așteptări. Publicare pe website societate + ADI. Aprobarea componentei inițiale | CNR + Expert independent / CA | Componenta inițială aprobată | **19.09.2025 / 25.09.2025** |
| 4 | Elaborarea și prezentarea componentei integrale. Transmiterea spre consultare către acționariat. Aprobarea componentei integrale (inclusiv profilurile posturilor) | CNR + Expert independent / CA | Componenta integrală aprobată | **19.09.2025 / 25.09.2025** |
| 5 | Publicarea anunțului de selecție – art. 35 alin. (6) O.U.G. 109/2011, art. 19 alin. (3) HG 639/2023 | Consiliul de Administrație / CNR | Anunț selecție | **26.09.2025** |
| 6 | Depunerea dosarelor de candidatură – art. 19 alin. (3) HG 639/2023 | Candidați | Dosare de candidatură | **27.10.2025** |
| 7 | Verificarea conformității și întocmirea listei lungi – art. 20 alin. (1)–(4) HG 639/2023 | CNR + Expert independent | Lista lungă (confidențială) | **28.10.2025** |
| 8 | Informarea candidaților respinși – art. 20 alin. (3) HG 639/2023 | CNR | Adrese de respingere | **29.10.2025** |
| 9 | Depunerea contestațiilor – art. 20 alin. (3) HG 639/2023 | Candidați | Contestații scrise | **30–31.10.2025** |
| 10 | Soluționarea contestațiilor – art. 20 alin. (3) HG 639/2023 | Comisia de contestații | Decizii motivate | **03–04.11.2025** |
| 11 | Evaluarea dosarelor și întocmirea listei scurte – art. 21 alin. (6), art. 22 alin. (1) HG 639/2023 | CNR + Expert independent | Lista scurtă | **05.11.2025** |
| 12 | Informarea candidaților admiși pe lista scurtă și solicitarea depunerii declarației de intenție – art. 22 alin. (2) HG 639/2023 | CNR | Notificări electronice | **06.11.2025** |
| 13 | Depunerea declarațiilor de intenție (15 zile obligatoriu) – art. 22 alin. (2) HG 639/2023 | Candidați lista scurtă | Declarații scrise | **07–21.11.2025** |
| 14 | Analiza declarațiilor de intenție și integrarea în evaluare – art. 22 alin. (3) HG 639/2023 | CNR + Expert independent | Matrice evaluare | **24.11.2025** |
| 15 | Organizarea interviurilor – art. 22 alin. (4)–(5) HG 639/2023 | CNR + Expert independent | Proces-verbal interviu | **25–26.11.2025** |
| 16 | Întocmirea raportului final și clasamentul candidaților – art. 22 alin. (6) HG 639/2023 | CNR + Expert independent | Raport final | **27.11.2025** |
| 17 | Aprobarea raportului final – art. 22 alin. (7) HG 639/2023 | Consiliul de Administrație | Decizie CA nr. …/28.11.2025 | **28.11.2025** |
| 18 | Informarea candidaților privind rezultatele – art. 22 alin. (7) HG 639/2023 | CNR | Adrese de informare | **28.11.2025** |
| 19 | Depunerea contestațiilor finale – art. 22 alin. (7) HG 639/2023 | Candidați | Contestații scrise | **29.11–01.12.2025** |
| 20 | Soluționarea contestațiilor finale – art. 22 alin. (7) HG 639/2023 | Comisia contestații | Decizii motivate | **02.12.2025 (dimineața)** |
| 21 | Publicarea raportului final (GDPR aplicat) – art. 22 alin. (8) HG 639/2023 | Consiliul de Administrație | Raport final public | **02.12.2025** |
| 22 | Numirea Directorului General și a Directorului Financiar – art. 35 alin. (5) O.U.G. 109/2011 | Consiliul de Administrație | Decizie CA nr. …/02.12.2025 | **02.12.2025** |
| 23 | Încheierea contractelor de mandat – art. 35 alin. (5) O.U.G. 109/2011, coroborat cu Legea nr. 31/1990 și Codul civil | Consiliul de Administrație | Contracte de mandat | **02.12.2025** |